Приложение к решению Совета

Гаврилово-Посадского

муниципального района от 29.05.2013 № 167

**Администратор долгосрочной целевой**

**программы «Социальное развитие села**

**Гаврилово-Посадского муниципального района до 2013 года»:**

**Управление сельского хозяйства и продовольствия**

**Гаврилово-Посадского муниципального района**

**Сроки реализации долгосрочной целевой программы**

**«Социальное развитие села Гаврилово-Посадского муниципального района до 2013 года»:**

**2009-2013 годы**

# ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА**

**ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ДО 2013 ГОДА»**

**1. Паспорт долгосрочной целевой программы**

**«Социальное развитие села Гаврилово-Посадского**

**муниципального района до 2013 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ДЦП\* | Социальное развитие села Гаврилово-Посадского муниципального района до 2013 года |
| Сроки реализации ДЦП | 2009-2013 годы |
| Администратор ДЦП | Управление сельского хозяйства и продовольствия Гаврилово-Посадского муниципального района |
| Исполнительные органы, реализующие ДЦП | Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района, управления сельского хозяйства и продовольствия Гаврилово-Посадского муниципального района, городские и сельские поселения муниципального района |
| Основание  для разработки программы | Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Ивановской области до 2013 года» |
| Цель ДЦП | Повышение уровня и качества жизни в сельской местности  на основе развития социальной инфраструктуры и инженер-  ного обустройства населенных пунктов, преодоление дефи-  цита специалистов и квалифицированных кадров в сельско-хозяйственном производстве |
| Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП | - ввод и приобретение 0,421 тыс. кв. метров жилья для граж-  дан, проживающих в сельской местности;  - ввод и приобретение 0,19 тыс. кв. метров жилья для моло-  дых семей и молодых специалистов;  - введение в эксплуатацию 17,8 км сетей водоснабжения |
| Задачи ДЦП | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;  - улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе;  - развитие газификации в сельской местности;  - развитие водоснабжения в сельской местности |
| Объёмы и источники финансирования | Общая сумма расходов на реализацию ДЦП на 2009-2013 годы – 54,677 млн. руб., в том числе средства:  - федерального бюджета – 11,144 млн. руб.  - областного бюджета – 41,647 млн. руб.  - районного бюджета – 0,005 млн. руб.  - бюджета Петровского городского поселения – 0,147 млн. руб.  - бюджета Осановецкого сельского поселения – 0,196 млн. руб.  - внебюджетные источники – 1,544 млн.руб. |

\*ДЦП – долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Гаврилово-Посадского муниципального района до 2013 года»

1. **Социально-экономическая проблема Гаврилово-Посадского**

**муниципального района**

* 1. **Социально-экономическая проблема, на решение которой**

**направлена ДЦП, и прогноз развития ситуации**

Для успешного решения задач по наращиванию производства в агропромышленном комплексе и реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446, необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных кадров в сельском хозяйстве.

Ухудшение финансового положения сельскохозяйственной отрасли, изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельской местности, увеличило отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

В большей части жилищного фонда сельских поселений района нет элементарных коммунальных удобств.

За последние годы уровень обеспеченности жилищного фонда сельских поселений сетевым газом и сетями водопровода практически не менялся и составляет, соответственно, 13,9 и 31 %. Из 86 населенных пунктов только 6 имеют природный газ полностью или частично. Централизованным водоснабжением обеспечено 33 % жилого фонда сельской местности. Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды и нуждается в замене.

Снижается численность сельского населения. Это происходит как в результате естественной убыли, так и миграционного оттока населения из села. Эта неблагоприятная демографическая ситуация усугубляет положение с рабочими кадрами на селе.

Комплекс накопившихся производственных и социальных проблем вызывает интенсивный отток сельскохозяйственных работников. В результате недостаток профессиональных кадров в сельскохозяйственных организациях района составляет 75 человек.

Ухудшается и качественный состав рабочих кадров сельского хозяйства. В 2007 году среди занятого в сельском хозяйстве населения профессиональное образование имели только 35,7 % работников, а высшее 8,8 %.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в агропромышленном комплексе района предполагает необходимость улучшения условий социального комфорта на селе, и в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Реализация ДЦП будет способствовать решению социально-экономической проблемы, связанной с развитием инженерной инфраструктуры в сельской местности, дефицитом рабочих кадров на селе.

**2.2. Опыт решения социально-экономической проблемы района**

**в предыдущие годы**

ДЦП разработана в соответствии с областной долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села Ивановской области до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2008 № 265-п.

Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках ДЦП, с 2004 по 2008 год включительно осуществлялась в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села Ивановской области до 2010 года», утвержденной Законом Ивановской области от 15.04.2004 № 45-ОЗ, основными приоритетными направлениями которой были определены жилищное строительство, газификация и водоснабжение сельских территорий.

За данный период профинансирована частично реконструкция водозаборных сооружений и строительство сетей водоснабжения в п. Липовая Роща, проведена газификация сел Подолец, Ратницкое.

Введен в действие информационно-консультационный центр.

Из общего объема выделенных на реализацию мероприятий средств объем государственной поддержки гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности составил 6,42 млн. рублей, из них – 2,53 млн. руб. средства федерального бюджета.

С 2004 года получили возможность улучшить свои жилищные условия 15семей, проживающих в сельской местности, в том числе 4 семьи в 2008 году, 3 семьи – в 2007 году, 2 семьи – в 2006 году, 3 семьи в 2005 году, 3 семьи в 2004 году.

Использовали предоставляемые им средства федерального и областного бюджетов на приобретение жилья 7 семей, на строительство жилья – 8 семей, общей площадью 1096 кв.м.

Впервые в 2006 году в рамках областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» осуществлялась реализация одного из направлений приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в части обеспечения доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.

За 2006-2008 годы обеспечено жильем 7 молодых семей и молодых специалистов в сельской местности, из них 6 семей - работники сельскохозяйственных предприятий, 1 семья работника социальной сферы села.

На реализацию мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности в 2006-2008 годах были направлены средства областного бюджета в сумме 2,45 млн. руб. и федерального бюджета в сумме 1,84 млн. руб.

Молодыми семьями введено 255 кв.м. и приобретено 137,3 кв.м. жилья.

1. **Цель ДЦП, целевые индикаторы и ожидаемые результаты**
   1. **Цель ДЦП**

Повышение уровня и качества жизни в сельской местности на основе развития инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабочих кадров в сельскохозяйственном производстве и других отраслях экономики села.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **2009**  **год** | **2010**  **год** | **2011**  **год** | **2012**  **год** | **2013**  **год** |
| 1 | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности (кв. метров) | 30 | 30 | 50 | 100 | 211 |
| 2 | Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе (кв. метров) | 70 | 70 | 50 |  |  |
| 3 | Введение в эксплуатацию сетей водоснабжения (км) |  | 10,8\* |  |  | 7 |

* 1. **Целевые индикаторы и ожидаемые результаты**

**\***в том числе: 3,3 км за счет внебюджетных источников финансирования

Планируемый объем финансирования ДЦП позволит обеспечить выполнение целевых показателей, определяемых соглашением, заключаемым между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области и администрацией Гаврилово-Посадского муниципального района.

**4. Мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП.**

* 1. **Объемы затрат на реализацию ДЦП**

**по направлениям и источникам финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления**  **финансирования и**  **источники** | **2009-2013**  **годы,**  **всего** | **2009 год** | **2010 год** | **2011 год** | **2012 год** | **2013**  **год** |

* + 1. **Мероприятия по улучшению жилищных условия граждан, проживающих в сельской местности, обеспечению доступным жильем**

**молодых семей и молодых специалистов**

**Всего: 10,542 1,54 1,54 1,54 1,54 4,382**

в том числе:

**федеральный бюджет 4,344 0,66 0,66 0,66 0,66 1,704**

**областной бюджет 6,198 0,88 0,88 0,88 0,88 2,678**

**4.1.2. Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности**

**Всего: 43,636 8,51 8,736 8,081 2,012 16,297**

в том числе:

- реконструкция водозабор-

ных сооружений и строи-

тельство сетей водоснабже-

ния в п. Липовая Роща 14,723 7,531 7,192 - - -

- разработка проектной до-

кументации по объекту

«Водоснабжение

с. Осановец» 0,979 0,979 - - - -

-водоснабжение с.Осановец 26,39 - - 8,081 2,012 16297

- водоснабжение 1,544 - 1,544 - - -

**из них:**

**федеральный бюджет 6,8 - - - - 6,8**

-водоснабжение с.Осановец 6,8 - - - - 6,8

**областной бюджет 34,949 8,435 7,120 8,0 1,992 9,402**

- реконструкция водозабор-

ных сооружений и строи-

тельство сетей водоснабже-

ния в п. Липовая Роща 14,576 7,456 7,12 - - -

- разработка проектной до-

кументации по объекту

«Водоснабжение

с. Осановец» 0,979 0,979 - - - -

-водоснабжение с.Осановец 19,394 - - 8,0 1,992 9,402

**бюджет Петровского**

**городского поселения 0,147 0,075 0,072 - - -**

- реконструкция водозабор-

ных сооружений и строи-

тельство сетей водоснабже-

ния в п. Липовая Роща 0,147 0,075 0,072 - - -

**бюджет Осановецкого**

**сельского поселения 0,196 - - 0,081 0,020 0,095**

- «Водоснабжение

с. Осановец» 0,196 - - 0,081 0,020 0,095

**Внебюджетные источники 1,544 - 1,544 - - -**

- водоснабжение 1,544 - 1,544 - - -

**4.1.3. Мероприятия по развитию газификации в сельской местности**

**Всего: 0,499 - - 0,499 - -**

в том числе:

- разработка проектной

документации по объекту

«Расширение газопровод-

ных сетей в с.Ирмес 0,499 - - 0,499 - -

**из них:**

**областной бюджет 0,494 - - 0,494 - - районный бюджет: 0,005 - - 0,005 - -**